## Аркуш1
Рівень | Завдання
Beet Seed | Склади порівняльну таблицю найбільш поширених методологій:
| № | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
| 1 | Waterfall (каскадна) | Дуже якісний та стабільний продукт на виході | Велика "ціна" помилки | Промисловість
|  |  |  | Тестувальників не залучають на ранніх стадіях розробки продукту | Військова галузь
|  |  | До розробки залучають профільних спеціалістів |  | Фінансова галузь, банківська справа
Медицина
|  |  |  | Довгий час розробки та впровадження, за який продукт вже відстає від ринку | Космічна та авіаційна галузь
Детально впорядкована документація
Чіткі строки та бюджет проєкту
|  |  | Чітка послідовність кроків | Негнучкий процес розробки
Критична залежність від якісної процедури планування
| 2 | Коловоротна модель (spiral model) | Постійна взаємодія між розробниками та замовником, зворотній зв'язок | Вимагає від команди великого досвіду | Великі дороговартісні проєкти, які потребують ґрунтовного аналізу ризиків, галузі приблизно співпадають з Waterfall
|  |  | Оцінка ризиків | Велика вартість розробки
|  |  | Проміжний контроль та зворотній зв'язок на кожному етапі | Велика кількість документації через проміжні етапи "спіралі"
|  |  | Допускається невелике коригування цілей та завдань, додавання нових функцій | Необхідність чітко дотримуватись етапів роботи
Підходить для великих проєктів з частими релізами
| 3 | Scrum | Вмотивованість команди | Від команди потрібен високий рівень самоорганізації та навичок тайм-менеджменту | Амбіційні стартапи та експериментальні продукти в рамках великої компанії
|  |  | Не витрачається зайвий час на надмірне планування | Ризик неправильного підбору учасників команди | Інформаційні технології та розробка програмного забезпечення
|  |  | Узгодження робочих етапів між учасниками команди та зворотній зв'язок | Може бути важко зовні відслідкувати прогрес та проміжні результати роботи | Телекомунікаційна галузь
Освіта
Ігрова індустрія
|  |  | Гнучкість процесу розробки | Необхідно адаптуватись до особливостей комунікації та робочих процесів | Громадські організації
Фінансові послуги
|  |  | Покращення продуктивності | Заміна когось із учасників команди сильно розбалансовує робочі процеси | Консалтингові послуги
|  |  | Візуалізація процесу |  | Маркетинг і реклама
Чіткі рамки "час-задача-результат"
| 4 | Kanban | Візуалізація поточних задач та прогресу | Часткова або повна відсутність часових рамок вимагає високого рівня самоорганізованості | Підходить для великих компаній
|  |  | Гнучкість процесів | Довгі meetings, до яких не завжди потрібно залучати всіх учасників (внутри профільні питання) | Інформаційні технології та розробка програмного забезпечення.
|  |  | Project-manager слідкує за організацією робочих процесів та координує учасників команди | Менше відчуття відповідальності за результат | Виробництво та виробничі процеси.
|  |  | Працюючи над великим проєктом, можливо залучати велику кількість спеціалістів певної сфери, які узгоджують робочі процеси між собою та спільно опрацьовують частини задач | Ризик перенавантаження | Логістика та постачання.
|  |  |  | Важко спрогнозувати терміни через відсутність часових рамок | Консалтинг та послуги.
Медична галузь та охорона здоров'я.
Фінансові послуги та банківська сфера.
Маркетинг та реклама.
Освітні послуги та навчання.
| 5 | Crystal | Менше формалізованих процедур та тривалих мітингів | Під кожен новий проєкт потрібно готувати нові стратегії | Розробка програмного забезпечення та інформаційні технології.
|  |  | Гнучкий підхід до управління процесом розробки та залучення команди | Через високу гнучкість команді може не вистачати конкретності необхідних кроків | Фінансові послуги та фінтех.
|  |  | Спільна відповідальність та співпраця у команді |  | Телекомунікаційний сектор.
Медична галузь та охорона здоров'я.
|  |  | Економічно-кооперативна ігрова модель процесу розробки |  | Галузь маркетингу та реклами.
Необхідні високий рівень самоорганізацї та дисципліни
Освітні послуги та електронне навчання.
В пріоритеті безпека та ефективність розробки
|  |  |  | Вимоги, документація та планування залежать від особливостей команди та проекту | Консалтинг та бізнес-розвиток.
Швидка доставка коду, менші та частіші релізи
Громадські організації та неприбуткові організації.
Менша розповсюдженість, що викликає складнощі у впровадженні
Beet Sprout | Напиши розгорнуті відповіді (0,5 - 1 сторінки тексту) на такі два питання:
На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест?
Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося?
Традиційні негнучкі методології розробки ПЗ виявилися неефективними в умовах розвитку інформаційних технологій та розширення ринку. З появою ПК та інших гаджетів програмне забезпечення стало доступним не тільки медикам, науковцям, фінансистам чи військовим. Користувачі хотіли зручну операційну систему. Офісні працівники потребували зручної роботи з текстовими документами та офісними задачами, дизайнери хотіли розвинених графічних редакторів, домогосподарки відкривали для себе серфінг у браузері, комп'ютерні ігри ставали складнішими та цікавішими за звичні вже приставки. Користувачі мали ряд вимог та зауважень, які покращували би досвід взаємодії з софтом та розширювали би функціонал на основі реального досвіду. Крім того, прогрес у "залізі" стрімко розширяв можливості застосування програмного забезпечення там, де раніше працювали з аналоговим обладнанням.
Навіть у традиційних високотехнологічних сферах науки, авіації, космічних технологій та медицини ПЗ не встигало за розвитком технологій та потребами ринку: негнучкі методології створювали продукт, який вже міг бути застарілим на час релізу. Крім того, було важко удосконалювати ПЗ через брак зворотнього зв'язку, бюрократію та консервативність робочих процесів. А виправлення недоліків чи зміна вимог були повільними та коштували занадто дорого, моглои змушувати значно переробляти весь продукт. Крім того, впровадження додаткового функціоналу було значно затрудненим. Agile маніфест та загалом гнучкий підхід до розробки став закономірною реакцією на зміну вимог, трансформацію суспільства та технологічний розвиток, узагальнюючи практичний досвід топових розробників. Вони розуміли вимоги часу та в яку сторону рухатись задля удосконалення процесу розробки ПЗ.
Agile враховує реалії робочих процесів, підкреслює важливість співпраці учасників робочого процесу та замовників, спрямований на робочий результат, адаптується до змін вимог, дозволяє вносити корективи та швидкі переробки без зайвої бюрократії. Відхід від жорстких підходів дозволив запроваджувати різноманітні практики взаємодії та іноваційні техніки роботи над задачами. Можливість швидко адаптуватись допомагає йти в ногу з часом та реагувати на коливання ринку чи зміну вимог, створювати конкурентноспроможний продукт.
Проте, гнучкий підхід змінює і вимоги до спеціаліста. Тепер потрібно не тільки виконувати спущені "з гори" завдання, а вміти самоорганізовуватись, проявляти ініціативність, володіти навичками тайм-менеджменту. Також потрібно мати вміння комунікувати з командою, замовником, швидко адаптуватись до змін та вчитися новому. Окрім того, сама по собі гнучкість процесів ще не гарантує позитивного результату. Потрібно правильно використовувати інструментарій, щоб організувати роботу та не нашкодити проєкту занадто частими чи хаотичними змінами. Такі методологіїї, як Scrum чи Kanban, мають специфічні особливості організації робочого процесу, які теж необхідно засвоїти, щоб команда розуміла одне одного. Деякі команди можуть зіткнутися з викликами у впровадженні Agile через культурні відмінності, потребу у зміні менталітету або через недостатню підтримку з боку керівництва, яке не готове йти на порозуміння або не готове вносити корективи. Але завдяки гнучкості завжди залишається простір для вдосконалення.
Mighty Beet | 2. Ти – засновник/ця стартапу і плануєш випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами ... .
Яку методологію ти обереш для процесу розробки і чому? Відповідь текстово обґрунтуй.
Застосунок для обміну світлинами їжі TastySnaps
Як засновник стартапу, я обрала би Agile методологію для розробки мобільного застосунку. Я вважаю Agile найбільш відповідним варіантом, тому що він містить в основі гнучкість, прозорість процесів, увагу до зворотнього зв'язку та можливість швидко вносити зміні. Також в Agile важлива співпраця і обмін ідеями між учасниками команди, що сприяє не лише розвитку функціональності, а і допомагає створити привабливий і орієнтований на користувача продукт.
У рамках Agile методології я би віддала перевагу Scrum-методології, тому що:
1. Робочій процес спрямований на створення ітерацій під час коротких, чітко окреслених часових проміжків "спринтів". Це дозволяє швидко впроваджувати нові функції, тестувати їх, виправляти помилки та реагувати на зауваження и ідеї.
2. Під час коротких щоденних зустрічей команда "звіряє годинники", швидко вносить корективи, оцінює виконаний обсяг роботи та ставить чіткий план на найближчий час.
3. Без зайвої бюрократії і довгих робочих зустрічей робочий час витрачається більш ефективно.
4. Завдяки дошці візуалізії процес роботи над продуктом структурований, його легко відслідковувати учасникам та узгоджувати дії команди.
5. Scrum спрямований на самооргранізацію та особисту вмотивованість команди з невеликою кількістю учасників, яка зацікавлена у швидкому та якісному результаті.